СОВЕТ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

14.09.2009                  д.Вавиловка                            № 19

Об утверждении Положения

о порядке разработки и

реализации муниципальных

целевых программ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет Вавиловского сельского поселения решил:

- Утвердить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ в муниципальном образовании «Вавиловское сельское поселение» ( приложение № 1).

- Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Вавиловского сельского поселения:                      П.А.Иванов

Приложение № 1

к решению № 19 от 14.09.2009

Положение

о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории Вавиловского сельского поселения и не распространяется на планы (программы) социально-экономического развития территории.

1.2. Муниципальные целевые программы представляют собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем в области экономического, социального и культурного развития Вавиловского сельского поселения, предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета Вавиловского сельского поселения, иных источников в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Программы классифицируются по функциональной направленности и срокам реализации.

По функциональной направленности программы подразделяются на:

а) экономические (инвестиционные и инновационные, производственные, научно-технические);

б) социальные;

в) экологические.

По срокам реализации программы подразделяются на:

а) краткосрочные (продолжительностью 1 год);

б) среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);

в) долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).

2. Порядок разработки муниципальных целевых программ

2.1. Основанием для разработки программы является распоряжение главы администрации Вавиловского сельского поселения, которое определяет наименование программы, куратора программы, разработчика или состав рабочей группы по разработке проекта программы и сроки представления проекта программы. В качестве куратора может выступать структурное подразделение местной администрации, в сферу деятельности которого входят решаемые программой проблемы и задачи.

2.2. После принятия решения (распоряжения) главы местной администрации о начале разработки программы ответственность за разработку программы возлагается на куратора программы (разработчика), который должен направить в срок до 15 апреля в планово-экономическое управление местной администрации предложение (заявку) на программную разработку проблемы.

2.3. Предложение должно содержать следующие сведения:

а) наименование проблемы, анализ причин ее возникновения и значимость проблемы для Вавиловского сельского поселения  в целом;

б) предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для разрешения проблемы, возможные сроки их реализации;

в) потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства и др.);

г) предложения по исполнителям и предварительную оценку социально-экономической эффективности от реализации программы.

2.4. Методическое руководство по разработке проекта программы в установленных сферах деятельности осуществляют планово-экономическое управление местной администрации и МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба».

2.5. Разработанный проект целевой программы направляется куратором (разработчиком) для согласования в адрес МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба» и специалисту П категории (финансисту) Администрации Вавиловского сельского поселения

не позднее 1 июля которые в трехнедельный срок с даты поступления проекта соответствующей программы готовят заключение. При этом учитываются приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения, обоснованность, экологическая безопасность программных мероприятий, эффективность, ожидаемые конечные результаты программы, ее влияние на социально-экономическое развитие территории.

2.6. Проект программы представляется в печатном виде и на электронном носителе и должен включать в себя, как правило, следующие разделы:

а) наименование программы, характеризующее ее функциональную направленность;

б) паспорт программы согласно приложению;

в) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

г) сроки и этапы реализации программы;

д) конкретные цели и задачи;

е) система программных мероприятий;

ж) ресурсное обеспечение программы с выделением объемов, указанием источников финансирования с распределением расходов по этапам и годам реализации программы;

з) управление программой и контроль за ходом ее реализации (включая сроки представления отчетности об исполнении программы);

и) ожидаемые результаты (в том числе создание и сохранение рабочих мест) реализации программы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам.

Программные мероприятия утверждаются в качестве приложения к программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации). Мероприятия целевых программ не могут дублировать мероприятия других целевых программ.

Предложения по объемам финансирования за счет средств бюджета готовятся с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

2.7. С учетом замечаний проект программы дорабатывается. Доработанный проект повторно направляется на согласование в адрес МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба» и специалисту П категории (финансисту). При не достижении согласия при подготовке заключений по проекту программы составляется протокол разногласий.

2.8. При положительном заключении МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба» и специалиста П категории (финансиста) Администрации поселения проект программы направляется куратором (разработчиком) на рассмотрение главе местной администрации.

2.9. Рассмотренный главой местной администрации проект программы представляется в Совет Вавиловского сельского поселения в порядке, предусмотренном регламентом Совета Вавиловского сельского поселения. Программы, включающие расходы на очередной финансовый год, представляются в Совет Вавиловского сельского поселения не позднее 1 ноября.

2.10. Внесение изменений в программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего решения Совета Вавиловского сельского поселения.

2.11. При формировании бюджета Вавиловского сельского поселения на очередной финансовый год специалист П категории (финансист) формирует проект перечня целевых программ (утвержденных программ, проектов программ и поступивших заявок-предложений), предлагаемых к финансированию из местного бюджета (полностью или частично), в форме приложения к решению Совета Вавиловского сельского поселения и направляет МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба».

3. Реализация и контроль за ходом исполнения целевой программы

3.1. Реализация целевой программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий программы.

3.2. Общая координация работ в рамках целевой программы возлагается на куратора программы. Куратор программы:

а) по целевым программам со сроком реализации более года с учетом хода реализации программ в текущем году уточняют с исполнителями объемы средств, необходимых для финансирования программы в очередном году, и представляют проекты бюджетных заявок с их обоснованиями в МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба» и специалисту П категории (финансисту) не позднее   1 июля;

б) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей; вносит на утверждение главы местной администрации обоснованные предложения о продлении срока действия программы, ее прекращении или приостановлении, а также о включении в программу новых подпрограмм;

в) при сокращении объемов бюджетного финансирования целевой программы для реализации программы в установленные сроки совместно с исполнителями разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников либо вносит предложения по корректировке программы;

г) два раза в год  до 1 марта и до 1 сентября, а также по запросу представляет специалисту П категории (финансисту) отчет о реализации программы (за год и полугодие соответственно) с приложением всех необходимых материалов.

3.3. Исполнитель мероприятий программы:

а) реализует мероприятия в сроки, предусмотренные программой;

б) несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий программы;

в) представляет куратору программы отчетность о реализации программы и об использовании финансовых средств.

3.4. Контроль за реализацией целевых программ осуществляют Совет Вавиловского сельского поселения и местная администрация.

3.5. Специалист П категории (финансист) с участием МУ «Вавиловская централизованная бухгалтерская служба» и ответственных исполнение программ структурных подразделений местной администрации  два раза в год, до 15 марта и до 15 сентября, представляет главе местной администрации информацию о ходе реализации целевых программ, которая направляется в Совет Вавиловского сельского поселения.

По результатам рассмотрения отчетов о ходе выполнения программы, в случае необходимости, может быть принято решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программы или выносится вопрос о ее прекращении.

Приложение к Положению

о порядке разработки и реализации

муниципальных целевых программ

Паспорт целевой программы

_____________________________

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы - дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) |  |
| Перечень основных мероприятий |  |
| Исполнители основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |