Администрация ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| # от 13.08.2009 г. | # Д.Вавиловка | # № 61 |
| --- | --- | --- |

| О подготовке хозяйственного комплекса МО «Вавиловское сельское поселение» к работе в зимний период 2009-2010 годов |  |
| --- | --- |

Руководствуясь  распоряжением   Главы  Администрации  (Губернатора)   Томской  области  от 16.04.2008  года   №  111-р  «О  подготовке  хозяйственного   комплекса  Томской  области  к   работе  в  зимний  период  2009-2010  годов», постановлением Главы Бакчарского района от 31.07.2009 № 537 «О подготовке хозяйственного комплекса МО «Бакчарский район» к работе в зимний период 2009-2010 годов», в  целях   устойчивой   работы  объектов   жизнеобеспечения   поселения  в  зимний  отопительный  период  2009-2010  годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  мероприятия  по  подготовке  хозяйственного   комплекса  МО  «Вавиловское сельское поселение»   к   работе  в  зимний  период  2009-2010 годов  (приложение  №1).

- Утвердить  положение  о     Межведомственной   комиссии   по  подготовке  хозяйственного   комплекса   МО «Вавиловское сельское поселение»  к  работе  в  зимний  период  2009-2010  годов  (приложение  №2).

- Утвердить  состав     межведомственной   комиссии   по  подготовке  хозяйственного   комплекса   МО  «Вавиловское сельское поселение»  в  зимний  период  2009-2010  годов  (приложение  №3).

- Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения:

а)  разработать и утвердить планы по подготовке к зиме имеющихся на балансе объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

б) обеспечить  качественную   подготовку  объектов   жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к  работе  в  зимних  условиях  в  соответствии  с  Правилами   и  нормами  технической   эксплуатации  жилищного   фонда,   утвержденными  постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003  №  170,   и  Организационно-методическими   рекомендациями   по   подготовке  к   проведению  отопительного  периода  и  повышению   надежности  систем   коммунального  теплоснабжения  в  городах   и   населенных   пунктах  Российской  Федерации,   утвержденными  приказом  Госстроя   России  от  06.09.2000  № 203;

в) создать условия для выполнения приказа Министерства  энергетики Российской Федерации от 04.09.2008г. №66 « Об организации в Министерстве  энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» и, при необходимости, произвести корректировку  величины нормативного запаса топлива на складах  теплоснабжающих организаций ЖКХ с учетом грузоперевозок автомобильным транспортом, расхода топлива и ритмичности поставок угля, но не менее величины, установленной пунктом 39 Инструкции об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной указанным приказом:

по углю и дровам- 45 суток

по нефти- 30 суток

г) завершить   подготовку  объектов  ЖКХ  и   социально-культурной   сферы  в  населенных   пунктах  к 25 августу  2009 года.

5.  Постановление  Главы  Вавиловского сельского поселения  от  01.06.2008г  №28а   «О  подготовке  хозяйственного   комплекса  МО «Вавиловское сельское поселение»  в  зимний  период  2008-2009  годов»  признать  утратившим  силу.

6.    Контроль   за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

| Глава Вавиловского сельского поселения: | П.А.Иванов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Главы поселения

от  13.08.2009 г. № 61

Мероприятия

по подготовке хозяйственного комплекса   Вавиловского сельского поселения   к работе в зимний период 2009-2010 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | # Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов ЖКХ и социально-культурной сферы муниципального образования | В срок до 30.05.2009 | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 2. | Подготовка к работе в зимних условиях объектов ЖКХ , социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования , подведомственных отраслей и организаций | В срок до 25.08.2009 | Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 3. | Контроль за ходом подготовки жилищного фонда к работе в зимний период 2009-10 годов. | Постоянно | Глава поселения , жилищная комиссия |
| 4. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | Постоянно | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 5. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Томской области | В срок до 25.08.2009 | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 6. | Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2009-2010 годов Предоставление по запросам исполнительных органов гос. власти ТО и ОМСУ МО «Бакчарский район» информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд с обоснованием уменьшения величины нормативного запаса | В срок до 01.09.2009 весь отопитель-ный период | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 7. | Проведение энергетических обследований систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организации. | В течение года | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 8. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2009-2010 годов, оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Приказом б/н Минпромэнерго России 25 августа 2004 года; оформление паспортов приемки жилых домов к эксплуатации | В срок до 15.10.2009 В срок до 01.10.2009 | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 9. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объектах соц.сферы до 1сентября 2009года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. | По мере необходимости | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
| 10. | В соответствии с действующим законодательством осуществлять контроль за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах (площадках) энергоснабжающих организаций и своевременно предоставлять информацию по запросам исполнительных органов гос. власти Томской области о движении топлива. | На 1 и 15-е число (весь отопитель-ный период) | Глава сельского поселения. Руководители учреждений и организаций всех форм собственности |

Приложение № 2

к постановлению Главы поселения

от   13.08.2009г.  № 61

Положение

о     Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса  Вавиловского сельского поселения  к работе в зимний период 2009-2010 годов

1.  Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса   Вавиловского сельского поселения к работе в зимний период 2009-2010 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов   поселения  по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Главы Администрации (Губернатора) Томской области,  Главы   района   а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов  местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса   Вавиловского сельского поселения к работе в зимних условиях;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса   Вавиловского сельского поселения  к работе в зимних условиях;

3) осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Вавиловского сельского поселения  к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса ;

3) принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях, его финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

4) вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных действий, приводящих к дестабилизации функционирования хозяйственного комплекса и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

5) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов   поселения;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

.

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы  Вавиловского сельского поселения.

7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- утверждает  планы  работы  Комиссии;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

8.Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии   с  планом  работы,  утвержденным  ее  председателем.

9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель

председателя Комиссии (по его поручению).

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в месяц.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

14. Решения Комиссии в необходимых случаях могут быть оформлены в виде проектов распоряжений или постановлений Главы  поселения.

Приложение № 3

к постановлению Главы поселения

от   13.08.2009г.  № 61

Состав

Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса   Вавиловского сельского поселения к работе в зимний период 2009-2010годов

Иванов П.А.                                 – Глава Вавиловского сельского поселения,

– председатель

Губанова В.А.                            – управляющий делами поселения

Мищук Л.Н.                                 - директор МОУ «Вавиловская СОШ»

Ковригин К.П.                             – директор МУ «Вавиловский сельский дом культуры»

Кускова  Н.Ю.                         	– директор  МУП  «БКС», ООО «Бачартеплосети», ООО        «Центротопление», ООО  «Теплосервис»   (по  согласованию)