АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2010                                                                                                № 71а

д.Вавиловка

Об утверждении Плана перехода на 
предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде в Вавиловском
сельском поселении

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Губернатора Томской области от 19.04.2010 №122-р «О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Вавиловском сельском поселении (далее - План) согласно приложению №1.

- Управляющему делами администрации муниципального образования (Губановой В.А.) в срок до 25 ноября 2010 года разработать и представить на утверждение проекты административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в Вавиловском сельском поселении.

- Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского

сельского поселения                                                                                                 П.А.Иванов

Приложение №1
к Постановлению Главы
Вавиловского сельского поселения
 от 02.11.2010 № 71а

- П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Вавиловском сельском поселении.

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.08.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 2.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 2.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 3. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 4. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.20113 | - |
| 3. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Администрация сельского поселения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 | - |