МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                                      д.Вавиловка                                 № 23

О мероприятиях по предупреждению,

ликвидации затопления и  организованному

пропуску  весенних паводковых вод на

территории Вавиловского сельского

поселения в 2021 году.

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предостережения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2021 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить перечень основных мероприятий  по организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Вавиловского сельского поселения (приложение № 1).

- Постановление № 31 от 03.03.2020 года считать утратившим силу.

Глава Вавиловского сельского поселения :                                  А.В.Батурин

Приложение №1 к постановлению

№   23 от  26.02.2021г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий по организованному пропуску весенних паводковых вод  по Вавиловскому сельскому поселению в 2021 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧС | ежемесячно | А.В.Батурин |  |
| 2 | Очистить крыши зданий предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи. | Февраль-март | руководители предприятий, жители |  |
| 3 | Привести в порядок свалки бытовых отходов и подъезды к ним | постоянно | А.В.Батурин |  |
| 4 | Очистить дорожные водопроводные трубы от снега и наледи | март, апрель | А.В.Батурин |  |
| 5 | Установить возможные зоны затопления, наличие материальных ценностей. Принять меры по их спасению. | до 20.03.2021. | А.В.Батурин |  |
| 6 | Взять на контроль все имеющиеся лодки, наличие транспортных средств для возможного перемещения людей из зоны затопления. | до 20.03.2021 года. | А.В.Батурин |  |
| 7 | Создать пост наблюдения за подъемом уровня воды в с.Подольск. | до 25.03.2021 года | А.В.Батурин |  |
| 8 | Создать месячный запас товаров первой необходимости в с.Подольск | март, апрель | А.В.Батурин |  |
| 9 | Проверить и держать на контроле связь. | март, апрель | РТУ, А.В.Батурин |  |
| 10 | Закрепить тротуары и переходные мостики в зоне затопления | март, апрель | жители, попадающие в зону затопления |  |
| 11 | Организовать работу с населением по информированию о складывающейся паводковой обстановке и действиях при угрозе затопления | март | А.В.Батурин |  |
| 12 | Ежедневно проводить измерение подъема уровня воды | весь период | А.В.Батурин |  |
| 13 | Уточнить списки всех жителей затопляемых населенных пунктов | март | В.А.Губанова |  |
| 14 | Определить и подготовить места временного размещения пострадавшего населения | до 01.04.2021 г. | А.В.Батурин |  |
| 15 | Подготовить места отгона скота из зон затопления, создать запасы кормов, при необходимости провести предварительный отгон скота | До 01.04.2021 | Главы КФХ, жители поселения |  |
| 16 | Обеспечить соблюдение правопорядка в с.Подольск во время паводка | весь период | Д.Е.Черняев |  |
| 17 | Обеспечить медицинское обслуживание, предусмотреть необходимый запас медикаментов. | весь период | Е.Е.Чуб |  |
| 18 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их использованием. | весь период | А.В.Батурин Е.Е.Чуб |  |
| 19 | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера администрации района об уровне воды и паводковой ситуации за сутки. | весь период | А.В.Батурин |  |
| 20 | Ликвидировать несанкционированные свалки и скотомогильники в зонах вероятного затопления во избежание заражения систем хозяйственно- питьевого водоснабжения и колодцев | До 01.04.2021 | А.В.Батурин |  |

Глава Вавиловского

сельского поселения :                                                    А.В.Батурин