МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                                                                       д.Вавиловка                                                                                  № 119

Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вавиловском сельском поселении  на 2016 - 2020 годы»

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ,приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 « Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вавиловском сельском поселении Бакчарского района на 2016 - 2020 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в местах для обнародования и размещению на сайте МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                   П.А.Иванов

Приложение

к постановлению администрации Вавиловского

сельского поселения

от  29.11.2016 № 119

- Муниципальная   программа

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вавиловском сельском поселении

- Бакчарского района Томской области

- на 2016 - 2020 годы»

- ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа Вавиловского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вавиловском сельском поселении на 2016 – 2020 годы " |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 « Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Полное наименование исполнителей | МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» Бакчарского района Томской области |
| Полное наименование разработчиков программы | МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» Бакчарского района Томской области |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | -проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; -экономия топливно-энергетических ресурсов; -обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; -организация ведения топливно-энергетических балансов; -снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Целевые показатели программы | -Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Оснащение приборами учета энергетических ресурсов; - Установление лимитов потребления электроэнергии; - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения реализации программы -местный бюджет; Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 230 тыс. рублей, в том числе: в 2016 год - 40,00 тыс.рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в2018 году - 40,0тыс.рублей. в 2019 году- 70,0 тыс.рублей в 2020 году – 40,0 тыс.рублей Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2016-2020 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Вавиловского сельского поселения Бакчарского района Томской области. Муниципальный заказчик ежегодно уточняют и согласовывают перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми |
| Планируемые результаты реализации Программы: | - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; -Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Вавиловское сельское поселение Бакчарского района  Томской области (далее сельское поселение) включает в себя 3 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2016 года составляет 752 человека. На территории сельского поселения 16 организаций , в том числе  6 бюджетных организаций и другие организации в различных сферах деятельности.

МКУ « Администрация Вавиловского сельского поселения» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 29.12.2005 года. Глава Вавиловского сельского поселения действует на основании Устава, принятого решением Совета Вавиловского сельского поселения от 24.03.2015 г. № 13. Юридический адрес: Томская область, Бакчарский район, деревня Вавиловка, ул.Центральная, д.2. Основной вид деятельности – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

Электроснабжения объектов  жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет  ПАО «Томская энергосбытовая компания»

На территории Вавиловского сельского поселения в 3 населенных пунктах есть централизованное водоснабжение в с.Подольск, д. Вавиловка , д.Сухое. Услуги по холодному водоснабжению в сельском поселении оказывает МУК «БКК» Горячее водоснабжение отсутствует.

Услуги по обеспечению населения газом осуществляет ООО ТД ОАО «Томскоблгаз». В настоящее время газоснабжение в Вавиловском сельском поселении осуществляется посредством индивидуальных газобаллонных установок. Газификация населенных пунктов  отсутствует .

На территории  сельского поселения преобладающий вид отопления  в жилом секторе –печное, используются дрова. Централизовано от котельной МУП  « БКК» отапливаются 3 учреждения : МКОУ « Вавиловская средняя общеобразовательная школа», ФАП д.Вавиловка, Вавиловский сельский дом культуры. В данных учреждениях установлены  приборы учета  тепловой электроэнергии потребителя.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы  становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В условиях роста стоимости энергоресурсов.

В помещении МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» централизованное водоснабжение, приборы учета отсутствуют. Водоотведение отсутствует. Отопление  централизованное от котельной.  Основным источниками потребления электроэнергии является оргтехника и освещение. В течении последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. В настоящее время  в помещении МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» все лампы накаливания заменены  на энергосберегающие. При анализе потребления электроэнергии наблюдается тенденция к понижению потребления электроэнергии:

Потребление электроэнергии осуществляется по приборам учета.

На территории Вавиловского сельского поселения установлено 41 светильник уличного освещения. Проводится замена старых светильников на энергосберегающие.

В д.Вавиловка и д.Сухое   установлена автоматизированная система  управления уличным освещением.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов сроков и этапов реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 –ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | плановые значения целевых показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Объем потребления эл.энергии, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | Тыс. квт.ч. | 7,93 | 7,9 | 7,85 | 7,8 | 7,5 | 7,2 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 43,822 | 43,687 | 43,410 | 43,134 | 41,475 | 39,816 |
| 2 | Объем потребления эл.энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | Тыс. квт.ч. | 7,93 | 7,9 | 7,85 | 7,8 | 7,5 | 7,2 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 43,822 | 43,687 | 43,410 | 43,134 | 41,475 | 39,816 |
| 3. | Доля объемов эл.энергии, (далее –ЭЭ) расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой организацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | Тыс. Гкал | 15,83 | 14,15 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 74,34 | 68,0 | 93,4 | 102,7 | 113,0 | 124,3 |
| 5 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В натуральном выражении | Тыс. Гкал. | 15,83 | 14,15 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 74,34 | 68,0 | 93,4 | 102,7 | 113,0 | 124,3 |
| 6 | Доля объемов тепловой энергии, (далее –ТЭ) расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой организацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Объем сэкономленной электрической энергии в натуральном выражении | Тыс. квт.ч. | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Объем сэкономленной электрической энергии в стоимостном выражении | Тыс. руб. |  | 0,135 | 0,277 | 0,277 | 1,659 | 1,659 |
| 9 | Объем сэкономленной тепловой энергии в натуральном выражении | Тыс. Гкал. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем сэкономленной тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число заключенных энергосервисных договоров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Общее количество объектов, подлежащих оснащению приборами учета, в том числе приборами учета: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | воды | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природного газа | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество объектов, оснащенных приборами учета | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Количество специалистов, обученных в области энергосбережения и повышения энергетичес. эффективности | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности (статья 26 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ) | Тыс.руб | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 19 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

-уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2020 года.

Реализация программы предусмотрена    в  2этапа:

первый этап-2016-2018 годы;

второй этап-2019-2020 год.

Не позднее  конца 2018 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы- это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год). | Объем потребностей в финансовых средствах по годам / тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |
|  |  |  | объем средств т.р. | источник финансирования | объем средств т.р. | источник финансирования | объем средств т.р. | источник финансирования | объем средств т.р. | источник финансирования | объем средств т.р. | источник финансирования |  |
| 1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует дополнительных затрат |
| 2 | Участие в конференциях семинарах по энергосбережению | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |
| 3 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергопотребления | 2016 2020 | постоянно | МБ | постоянно | МБ | постоянно | МБ | постоянно | МБ | постоянно | МБ |  |
| 4 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | 2016 2020 | 40,0 | МБ | 40,0 | МБ | 40,0 | МБ | 40,0 | МБ | 40,0 | МБ |  |
| 5 | Замена окон | 2019 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | МБ |  |  |  |
| 6 | Установление лимитов потребления потребляемых энергетических ресурсов | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требует затрат |
|  | ИТОГО: |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | ### 70,0 |  | 40,0 |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет   230 тыс.рублей, в том числе:

в 2016 году – 40,0 тыс.рублей;

в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в2018 году -  40,0тыс.рублей.

в 2019 году -70,0 тыс.рублей

в 2020 году – 40,0 тыс.рублей

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Вавиловского сельского поселения Бакчарского района на очередной год и плановый период.

Приложение 1                                                                                                                                                         к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20____г.

| №п.п. | Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонения |

Глава Вавиловского сельского поселения                   ________________________________         __________________________________

(подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                               _________________________________        __________________________________

Специалист администрации                                  _________________________________        ___________________________________

Приложение 2

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20___г.

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | Объем,тыс.руб. |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт | отклонения |  |  | количество |  |  |  |  |  | Ед.изм. | план | факт |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  | отклонения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Вавиловского сельского поселения __________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                              _________________________________                             __________________________________

Специалист администрации              _________________________________                               ___________________________________