АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2015                                                д.Вавиловка                                              № 20

О подготовке и проведению празднования

70-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. в

Вавиловском сельском поселении

В целях своевременной подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНВОВЛЯЮ:

- Создать оргкомитет по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Утвердить план подготовки  и программу мероприятий к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(приложение № 2)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                           П.А.Иванов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Вавиловского сельского поселения

от 20.03.2015 № 20

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке к празднованию 70-й

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

- Иванов П.А. – председатель комиссии, Глава поселения.

Члены комиссии:

- Осинина А.М. – председатель Совета ветеранов

- Мищенко Н.В.- директор МУ «Вавиловская центральная библиотека»

- Иванова Т.А. – директор МУ «Вавиловский сельский дом культуры»

- Мищук Л.Н. – директор МОУ «Вавиловская СОШ»

- Губанова В.А.- заместитель главы поселения

- Михалкина В.А.- спортинструктор

- Горбунов О.В. – участковый уполномоченный Бакчарского РОВД (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Вавиловского сельского поселения

от 20.03.2015 № 20

План

организационно- технических мероприятий по подготовке проведения 9 мая 2015 года  70 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Вавиловском сельском поселении.

| № п/п | Наименования мероприятия | срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сценария проведения митинга и концерта | 01.04.2015г. | Иванова Т.А. Мищенко Н.В. Мищук Л.Н. |
| 2 | Организовать приглашение участников В.О.В. и гостей на митинг. | 06.05.2015г. | Осинина А.М. Мищенко Н.В. |
| 3 | Приобрести поздравительные открытки и цветы для вручения участником ВОВ, венок для возложения к памятнику | 07.05.2015г. | Иванов П.А. Осинина А.М. |
| 4 | Подготовить техническую сторону проведения концертной программы и митинга (озвучивание) | 07.05.2015г. | Иванова Т.А. Мищук Л.Н. |
| 5 | Обеспечить охрану общественного порядка, при проведении дневных и вечерних уличных мероприятий. | 09.05.2012г. | Иванов П.А. Горбунов О.В. |
| 6 | Организовать почетный караул у памятника | 09.05.2012г. | Мищук Л.Н. |
| 7 | Организовать праздничное оформление площади и прилегающих улиц | к 01.05.2015г. | Осинина А.М. Иванова Т.А. Михалкин В.А. |
| 8 | Провести видеосъемку для истории поселения | 09.05.2015г. | Осинина А.М. |
| 9 | Выставка «Слава великой Победе» | 05.05.2015г. | Мищенко Н.В. Осинина А.М. |
| 10 | Музыка военных лет, концертная программа СДК | 09.05.2015г. | Иванова Т.А. |
| 11 | Информировать население о предстоящих мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы и подведение итогов прошедших мероприятий | 05.05.2015г. 15.05.2015г. | Иванов П.А. Осинина А.М. |
| 12 | Вечерняя программа (дискотека) | 09.05.2015г. | Иванова Т.А. |