МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017 года                               д.Вавиловка                                 № 21

Об организации подготовки к пропуску                                                           паводковых вод в 2017 году.

В связи с приближением весеннего периода, таянием снега и возможным затоплением жилых домов и производственных объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить план мероприятий  по организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Вавиловского сельского поселения (приложение № 1).

- Постановление № 16 от 13.02.2015 года считать утратившим силу.

Глава Вавиловского сельского поселения :                                  П.А.Иванов

Приложение №1 к постановлению

№   21 от  06.03.2017г.

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску весенних паводковых вод  по Вавиловскому сельскому поселению в 2017 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧС | ежемесячно | П.А.Иванов |  |
| 2 | Очистить крыши зданий предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи. | Февраль-март | руководители предприятий,жители |  |
| 3 | Привести в порядок полигоны бытовых отходов и подъезды к ним | постоянно | П.А.Иванов |  |
| 4 | Очистить дорожные водопроводные трубы от снега и наледи | март, апрель | П.А.Иванов |  |
| 5 | Установить возможные зоны затопления, наличие материальных ценностей. Принять меры по их спасению. | до 15.03.2017. | П.А.Иванов |  |
| 6 | Взять на контроль все имеющиеся лодки, наличие транспортных средств для возможного перемещения людей из зоны затопления. | до 15.03.2017 года. | П.А.Иванов |  |
| 7 | Создать пункт наблюдения за подъемом воды в п.Подольск. | до 20.03.2017 года | П.А.Иванов |  |
| 8 | Создать месячный запас товаров первой необходимости в с.Подольск | март, апрель | П.А.Иванов |  |
| 9 | Проверить и держать на контроле связь. | март, апрель | РТУ, П.А.Иванов |  |
| 10 | Закрепить тротуары и переходные мостики в зоне затопления | март,апрель | жители, попадающие в зону затопления |  |
| 11 | Организовать работу с населением по информированию о складывающейся паводковой обстановке и действиях при угрозе затопления | март | П.А.Иванов |  |
| 12 | Ежедневно проводить измерение подъема уровня воды | весь период | Губанова В.А. Волков В.А. |  |
| 13 | Уточнить списки всех жителей затопляемых населенных пунктов | март | П.А.Иванов |  |
| 14 | Определить и подготовить места временного размещения пострадавшего населения | до 01.04.2017 г. | П.А.Иванов |  |
| 15 | Подготовить места отгона скота из зон затопления, создать запасы кормов, при необходимости провести предварительный отгон скота | До 01.04.2017 | Главы КФХ, жители поселения |  |
| 16 | Обеспечить соблюдение правопорядка в с.Подольск во время паводка | весь период | Горбунов О.В. |  |
| 17 | Обеспечить медицинское обслуживание, предусмотреть необходимый запас медикаментов. | весь период | Л.П.Гамиловская |  |
| 18 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их использованием. | весь период | П.А.Иванов Л.П.Гамиловская |  |
| 19 | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера администрации района об уровне воды и паводковой ситуации за сутки. | весь период | Волков В.А. В.А.Губанова |  |
| 20 | Определить место расположения вертолетной площадки (правая сторона от дороги при въезде в с.Подольск, напротив автогаража). | март | П.А.Иванов Волков В.А. |  |
| 21 | Ликвидировать несанкционированные свалки и скотомогильники в зонах вероятного затопления во избежание заражения систем хозяйственно- питьевого водоснабжения и колодцев | До 01.04.2017 | П.А.Иванов |  |

Глава Вавиловского

сельского поселения :                                                    П.А.Иванов