| МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | 23.03.2017 г. |  | № | 25 |  |
| О мероприятиях по защите населения и территории от лесных пожаров в 2017г |  |  |  |  |  |

В соответствии Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004г, постановления Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7,п.21, ст.15  131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г в редакции  281-ФЗ от 25.12.2008 года, распоряжении я Губернатора Томской области № 65-р от 13.03.2017 года «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2017-2019 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по защите населения и территории муниципального образования  «Вавиловское сельское поселение»  от лесных пожаров на 2017-2019 годы.

( Приложение 1)

- Считать утратившим силу постановление Администрации Вавиловского сельского поселения от 04.04.2016 № 38.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Вавиловского сельского поселения: | П.А.Иванов |
| --- | --- |

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Вавиловского сельского поселения от 23.03.2017 № 25

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МО «ВАВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА 2017-2019 ГОДЫ.

| NN пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить нормативно правовой акт о подготовке поселения к пожароопасному периоду в лесах | До 22. апреля | Глава сельского поселения |
| 2 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты | До 22 апреля | Глава сельского поселения |
| 3 | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории сельского поселения | До 26 апреля | Глава сельского поселения, начальник Авиаохраны лесов (по согласованию) |
| 4 | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров Разработать схемы обмена оперативной информации о лесных пожарах с лесопожарными формированиями, арендаторами лесных фондов, находящихся вблизи от населенных пунктов. | До 26 апреля | Глава сельского поселения |
| 5 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | До 26 апреля | Глава сельского поселения |
| 6 | Ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | При необходимости | Глава сельского поселения |
| 7 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации | 2 – 3 квартал | Глава сельского поселения Лесничий Бакчарского лесничества Русин А.В. (по согласованию) начальника Авиаохраны лесов Поварницын А.П.(по согласованию), арендаторы земель (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | постоянно | Глава сельского поселения |
| 9 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ход подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах | До 22 апреля | Председатель МКЧС сельского поселения |
| 10 | Осуществить особый учет всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | До 30 апреля | глава сельского поселения |
| 11 | Определить порядок представления информации о лесных пожарах на землях муниципального образования, не входящих в лесной фонд, и довести его до заинтересованных лиц | До 30 апреля | зам начальника отдела по вопросам безопасности, ГО и ЧС Администрации района Сайчук С.А. ( по согласованию) Глава поселения |
| 12 | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории сельского поселения добровольные пожарные формирования и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 30 апреля | Глава сельского поселения |
| 13 | Организовать подготовку Вавиловского ФАПа на случай необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров | До 30 апреля | Заведующая ФАП Чуб Л.А. |
| 14 | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожароопасный сезон | До 30 апреля | Глава сельского поселения |
| 15 | Создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | До 30 апреля | Глава сельского поселения |
| 16 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | До 10 мая | Глава сельского поселения |
| 17 | Провести мероприятия по предупреждению лесных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения примыкающих к лесным массивам. Информировать лесничество, администрацию сельского поселения о проведении контролируемого отжига, обеспечив при этом наличие материальных и технических ресурсов | До схода снежного покрова в лесах | Руководители сельхозпредприятий, собственники сельхозугодий (по согласованию) |
| 18 | Содержать системы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в рабочем состоянии, провести противопожарное обустройство на арендованных участках в соответствии с проектами освоения лесов | В течение пожароопасного сезона | Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории сельского поселения | В течение пожароопасного сезона | Председатель МКЧС района ( по согласованию) Председатель МКЧС сельского поселения |
| 20 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельского поселения | При осложнении пожарной обстановки | Председатель МКЧС сельского поселения |
| 21 | Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения |