МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2019                                                   д.Вавиловка	№ 8

Об утверждении плана по проведению 
природоохранных мероприятий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания граждан на территории Вавиловского сельского поселения на 2020 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 869-р «Об утверждении комплекса мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения качества окружающей среды и здоровья населения на территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План природоохранных мероприятий  приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно –гигиеническими нормами и требованиями , обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека на территории Вавиловского сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 1.

2. Опубликовать данное постановление согласно норм Устава Вавиловского сельского поселения и разместить на сайте Вавиловского сельского поселения в сети «ИНТЕРНЕТ».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения                                 П.А.Иванов

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации Вавиловского сельского поселения 
от 20.01.2019 г. № 8

План природоохранных мероприятий  приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды, санитарно –гигиеническими нормами и требованиями , обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека на территории Вавиловского сельского поселения на 2020 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать и утвердить план природоохранных мероприятий на 2020 год | январь 2020 | Иванов П.А. | 0 | Планомерное проведение мероприятий |
| 1.2 | Создать оргкомитет | январь 2020 | Иванов П.А. | 0 | Контроль за исполнением плана мероприятий |
| 1.3 | Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал ( на темы соблюдение порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | январь-март 2020 | Губанова В.А. | 0 | Наведение чистоты на придомовых территориях |
| 1.4 | Провести встречи – беседы с учащимися школы, родителями детей, посещающих ДДУ (на темы: «Нам мир завещано беречь» и «Наш любимый поселок») | март-апрель | Нарженкова Т.Н. Мищенко Н.В. | 0 | Сохранение чистоты, бережное отношение к окружающей среде |
| 1.5 | Проведение Дней защиты от экологической опасности | с 20.03.2020 по 05.06.2020 | Нарженкова Т.Н. Мищенко Н.В. Прибылова Т.Н. | 0 | Бережное отношение к окружающей среде |
| Раздел 2. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Временное ограничение движения автотранспорта на муниципальных дорогах сельского поселения | Апрель-май | Иванов П.А. | 0 | Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сохранение автомобильных дорог в нормальном состоянии |
| Раздел 3. Создание экологической благоприятной обстановки в местах проживания населения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уборка от мусора прилегающих территорий к зданиям предприятий и учреждений, жилому сектору | Май- июнь, сентябрь-октябрь | Все организации и предприятия. Администрация поселения, жители. | 0 | Благоустройство населенных пунктов |
| 3.2. | Озеленение территорий (посадка кустарников и разбивка цветников) | Май- июнь, сентябрь-октябрь | Все организации и предприятия, Администрация поселения, жители. | 0 | Озеленение населенных пунктов . улучшение эстетического вида |
| 3.3 | Очистка обочин и кюветов, вдоль автомобильных внутрипоселковых дорог | апрель-май 2020 | Иванов П.А. | 0 | Обеспечение беспрепятственного спуска дождевых и паводковых вод |
| 3.5 | Очистка дорожных водопропускных труб | апрель- май 2020 | Иванов П.А. | 0 | Обеспечение беспрепятственного спуска дождевых и паводковых вод |
| 3.6 | Уборка, снос или подрезка старых деревьев | январь-декабрь | Глава поселения | 0 | Улучшение эстетического вида |
| 3.7 | Провести очистку и благоустройство территорий кладбищ в д.Вавиловка и д.Сухое | май | Иванов П.А. | 0 | Долг памяти усопшим |
| 3.8 | Благоустройство Березовой рощи (подсадить березки, отвод паводковых вод) | май-октябрь | Иванов П.А. Нарженкова Т.Н. | 0 | Сохранение достопримечательности д.Вавиловка |
| 4. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора | Январь- декабрь | Глава поселения | 0 | Улучшение экологической обстановки, своевременная работа по очистке мусора |
| 4.2 | Организация работ по очистке площадки временного хранения бытовых отходов от мусора, обустройство мест временного хранения отходов | январь-декабрь | Глава поселения | 0 | Улучшение экологической обстановки, своевременная работа по очистке мусора |
| 4.3 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок | январь-декабрь | Глава поселения | 0 | Улучшение экологической обстановки, своевременная работа по очистке мусора |
| 4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок | январь-декабрь | Глава поселения | 0 | Улучшение экологической обстановки, своевременная работа по очистке мусора |
| 4.5 | Организация субботников по благоустройству | Май- июнь, сентябрь-октябрь | Все организации и предприятия, Администрация поселения, жители. | 0 | Очистка территорий от мусора. |