Приложение 3

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного развития поселения

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники объемы финансирования, * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение уровня и качества жизни жителей |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Осуществление переселения жителей депрессивного населённого пункта |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Переселение жителей с.Подольск | Администрация Бакчарского района, Глава Вавиловского сельского поселения | 2008 2009 2010 2008-2010 | Строительство нового жилья для переселения 4 семей в д.Вавиловка из с.Подольск | Улучшение социально-бытовых условий проживания, снятие социальной напряженности. | ОБ -1037, РБ–1037 ОБ -1141, РБ–1141 ОБ -1369, РБ–1369 |
|  |  |  |  | Переселение в Парбигский дом для одиноких и престарелых нуждающихся (1 чел.) и Лесную дачу Шегарского р-на (1чел.) |  |  |
|  |  | Администрация Бакчарского района, Глава поселения, ЦЗН | 2009 | Участие в ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года» за счет использования вторичного жилья Перевоз из села Подольск в д.Вавиловка 6 домов |  | 168 РБ, ОБ- 168 |
|  |  |  | 2008 2009 2010 | Покупка жилья для 4-х семей |  | ОБ-1092, РБ– 1092 ОБ-1201, РБ– 1201 ОБ-1441, РБ– 1441 |
|  |  |  | 2009-2011 | Трудоустройство 10 переселенных жителей через службу занятости населения |  |  |
| Приоритет 1. 2. Создание условий для культурного развития населения, ведения здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сферы здравоохранения | Центральная районная больница | 2009 | В рамках организации общей врачебной практики приобретение медицинского оборудования и аппаратуры | Повышение качества оказания первичной медицинской помощи | ОБ – 68 |
|  |  |  | 2009 | Приобретение санитарного транспорта (УАЗ-фургон) |  | ОБ – 300 |
|  |  |  | 2009 | Капитальный ремонт Вавиловского ФАПа |  | ОБ - 2400 |
| 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Бакчарского района, директор МОУ «Вавиловская СОШ» | 2007 2009 | Капитальный ремонт автобуса МОУ «Вавиловская СОШ» Приобретение нового автобуса взамен устаревшего для МОУ «Вавиловская СОШ» | Улучшение условий доставки детей в школу | РБ- 200 ОБ – 400, РБ – 400 |
|  |  |  | 2007 | Ремонт отопительной системы в здании детского сада | Создание нормативных условий для обеспечения содержания и обучения детей | РБ – 40 |
|  |  |  | 2010 2011 | Изготовление ПСД для ремонта здания детского сада Капитальный ремонт здания детского сада |  | РБ –600 ОБ- 2500 |
|  |  |  | 2008 | Пропитка чердачных перекрытий зданий МОУ «Вавиловская СОШ» |  | РБ – 40 |
| 4 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Глава Вавиловского сельского поселения, директор СДК | 2008 | Капитальный ремонт системы отопления в здании Вавиловского СДК. Частичная замена полов. | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | ОБ – 282 БП- 45 РБ – 238 |
|  |  |  | 2009 2010 | Изготовление ПСД для ремонта Вавиловского СДК Капитальный ремонт здания Вавиловского СДК |  | ОБ-150, РБ-150, БП-150 ОБ – 550, РБ – 550 БП - 100 |
|  |  |  | 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение основных средств для учреждения культуры: музыкальных инструментов- свето-звуко-технического оборудования: DVD, музыкального центра, прожектора, микшера, микрофона, акустической системы, светового прибора, комплектующих, одежды для сцены; мебели (шкафы-купе, кресла) компьютерного комплекта приобретение музыкальных инструментов - балалайка, гитара-2 шт, гармонь, цифровой видеокамеры приобретение мебели |  | ОБ –120 ОБ-250 ОБ- 50 ОБ – 50 ОБ - 40 |
|  |  | Глава Вавиловского сельского поселения, директор библиотеки | 2009 2011 | Пополнение книжного фонда Приобретение компьютерной техники | Создание благоприятных условий для хранения книжного фонда | БП – 10 БП - 10 |
| 75 | Пропаганда и формирование здорового образа жизни населения | Директор библиотеки | 2007-2012 | Утверждение и реализация программы мероприятий «Здоровье сгубишь – нового не купишь» (устные журналы, беседы, утренники, обзоры книг и прочее) – по отдельному плану. | Формирование общественного мнения о необходимости вести здоровый образ жизни. | 0 |
| 6 7 | Развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения | Администрация Вавиловского сельского поселения МОУ «Вавиловская СОШ» | 2007 | Организация подготовки и проведения Дня села – с.Подольск (70 лет) | Культурное воспитание населения, снятие социальной напряженности | 15 ВС |
|  |  |  | 2008 | Организация подготовки и проведения юбилея Вавиловской СОШ (75 лет) |  | РБ- 5 |
|  |  | Администрация Вавиловского сельского поселения | 2012 | Организация подготовки и проведение Дня села – д.Вавиловка ( 80 лет), д.Сухое (80 лет). |  | БП - 10 |
|  |  | Руководители учреждений культуры, Глава поселения | 2008-2012 | Проведение работы по выявлению среди населения творческих личностей, организация содействия в образовании самодеятельных творческих коллективов, организация их выступлений перед населением, участие в районных и областных конкурсах. | Возрождение в селах народных праздников, сохранение культурных традиций | 0 |
| Приоритет 1.3. Организация летней зоны отдыха жителей поселения и райцентра |  |  |  |  |  |  |
| 9 1 | Организация и обустройство зоны отдыха в д.Вавиловка | Глава Вавиловского сельского поселения | 2007 2008 2009 2009 | Организация работы по укреплению плотины в с.Вавиловка: - составление сметы - ремонт основной плотины, замена водосбрасывающей трубы - очистка дна водоема | Улучшение состояния окружающей среды Предупреждение чрезвычайных ситуаций | ФБ – 200 ФБ- 4500 ФБ- 4500 ФБ- 5000 |
|  |  | ИП Иванова С.Т. | 2009 2010 2011 | Разработка предпринимательского проекта по организации обустройства зоны отдыха: строительство летних павильонов, приобретение спасательного оборудования и инвентаря | Улучшение условий для отдыха жителей поселения и райцентра | ВС- 100 ВС -200 ВС- 200 |
| Приоритет 1.4. Улучшение социально-бытовых условий проживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие в реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории Бакчарского района на 2004-2010 годы». | Администрация Вавиловского сельского поселения | 2007-2012 | Отбор кандидатов для участия в программе (по 1 ежегодно), формирование единого банка данных участников. Изучение вторичного рынка жилья, размещение заявок на его приобретение. | Решение кадровой проблемы на селе | 0 |
| 11 | Ремонт нутрипоселковых дорог | Глава Вавиловского сельского поселения | 2008 | Ремонт дорожного полотна с отсыпкой гравием по ул.Центральная д.Вавиловка 1000 м. | Улучшение состояния внутрипоселковых дорог | ОБ – 1600,0 |
| 12 | Проведение благоустроительных работ населенных пунктов | Глава Вавиловского сельского поселения | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Организация общественных работ | Улучшение облика населенных пунктов, снижение уровня безработицы | ОБ-17, БП-17 ОБ-17, БП-17 ОБ-18, БП-18 ОБ-18, БП-18 0Б-19, БП- 19 ОБ-19, БП- 19 |
| Приоритет 1.5. Улучшение условий безопасности жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Модернизация систем водоснабжения | Первый заместитель Главы района, Глава Вавиловского сельского поселения | 2009 2010 2011 | Реконструкция водонапорной башни в д.Вавиловка с внедрением новой технологии подачи воды (безбашенная установка). Установка локальных водоочистительных установок в д.Вавиловка- 2 шт. ( бюджетная сфера) | Повышение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды | БП-100, ВС-50 РБ-150 РБ- 150 |
| 14 | Модернизация систем теплоснабжения | Первый заместитель Главы района, Глава сельского поселения | 2007 2012 | Модернизация котельной СОШ в д.Вавиловка Замена тепловых сетей 350 м в д.Вавиловка | Повышение надежности систем теплоснабжения, экономия топлива | ОБ - 1574 РБ-200, ОБ- 600 |
| 15 | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с иждивенчеством и тунеядством | Глава поселения, РОВД | 2008 постоянно | Формирование в разрезе населенных пунктов персонифицированной базы данных о социально-экономическом положении семей Организация профилактических рейдов милиции с целью пресечения активной асоциальной жизни отдельных семей | Сокращение количества «проблемных» семей, повышение трудовой активности населения | 0 |
| Направление 2. Содействие развитию деловой активности в поселении |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Поддержка и содействие в развитии сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поддержка и содействие в развитии сельскохозяйственного предприятия ООО «Прогресс» | Руководитель хозяйства, Глава Вавиловского сельского поселения | 2007 | Разработка программы развития предприятия на 2007-2009 гг. | Повышение эффективности производственной деятельности, выявление резервов для обеспечения роста производства. | 0 |
|  |  |  | 2007 | Оборудование и ремонт животноводческих помещений Ремонт водонапорной башни Восстановление подъездных путей к ферме в д.Вавиловка |  | ВС-150 |
| 17 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Колхоз «Славянский» | Руководитель хозяйства | 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2008-2012 | Выкуп имущественного комплекса должника ЗАО «Богатыревское» Укрепление материально-технической базы: - кормозаготовительный комбайн Дон 680 - силосный комбайн, трактор К-744, тракторМТЗ-1025 (2 шт.), КСК-600 - автомобиль КАМАЗ Ремонт животноводческих помещений Увеличение поголовья скота на 20 голов ежегодно | Повышение эффективности производственной деятельности, увеличение объемов производимой продукции | ВС-3231,5 ВС- 2100 ВС- 11000 ВС-2000 ВС-350 ВС-350 |
| Приоритет 2.2. Поддержка предпринимательства, содействие в развитии малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реализация предпринимательского проекта ИП Стрелкова Д.В. | Стрелков Д.В. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Приобретение оборудования для переработки молока: - сепаратор; - охладитель молока; - ванны для сквашивания молока; - мини-цеха «Молоконт» | Расширение сети по закупу молока у населения, создание 2 рабочих мест | ВС- 300 ВС- 500 ВС- 300 ВС- 300 ВС- 300 ВС- 300 |
| 19 | Поддержка предпринимательских проектов ориентированных на использование местного сырья и сельхозпродукции. | Глава Вавиловского сельского поселения, ЦПП | 2007-2012 | Выявление граждан, желающих начать свое дело Проведение обучающих семинаров в поселении и участие в обучающих семинарах за пределами поселения по организации своего дела, основам ведения предпринимательства Оказание консультационных услуг предпринимателям | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание рабочих мест. | 0 |
| 20 | Развитие торговли и сферы бытового обслуживания населения | Глава поселения, центр поддержки предпринимательства, ЦПП | 2008-2012 2009 2010 2008 | Выявление граждан, желающих заняться оказанием бытовых услуг по ремонту и пошиву одежды в д. Вавиловка Проработка вопроса о профессиональном обучении незанятых граждан по профессии швея, парикмахер. Регистрация предпринимателей в сфере бытовых услуг по ремонту и пошиву одежды, подбор помещения. Открытие парикмахерской в д.Вавиловка | Создание рабочих мест, повышение уровня бытового обслуживания населения | ВС- 20 ВС- 30 ВС-20 |
|  |  | Руководитель ООО «Визит» | 2009 2010 | Реконструкция магазина ООО «Визит» | Расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания населения, увеличение объема розничной торговли на душу населения | ВС – 150 ВС - 150 |
| 21 | Ведение работы по обеспечению регистрации лиц, незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью | Глава поселения | 2008-2012 | Проведение профилактических бесед с лицами, незаконно занимающимися предпринимательской деятельностью, ведение разъяснения о санкциях и порядке регистрации. Ведение контроля по обеспечению заключения трудовых договоров предпринимателей с населением на выполнение работ. | Рост числа занятых, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет | 0 |
| Приоритет 2.3. Организация в поселении закупа и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Развитие рынка с/х продукции | Глава поселения | 2008- 2012 2008 | Выявление желающих заняться деятельностью по закупу излишков с/х продукции Сбор заявок от населения для централизованного закупа племенного молодняка КРС, семенного картофеля, фуража, комбикормов Создание и развитие снабженческо-сбытового кооператива по реализации продукции КФХ и ЛПХ | Стабилизация численности КРС в ЛПХ населения | ВС – 10 |
| Приоритет 2.4. Создание условий для расширения КФХ, ЛПХ населения |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Создание благоприятных условий для развития ЛПХ | Глава поселения, ЦПП, отдел с/х Администрации района | 2007-2012 | Выявление эффективно работающих ЛПХ Распространение передового опыта ведения ЛПХ Оказание консультационных услуг по регистрации ЛПХ Оказание содействия ЛПХ в оформлении кредитов на основе рекомендаций Главы поселения «Россельхозбанку» Увеличение общего объема ресурсов, направляемых на кредитование ЛПХ населения: 2007-16ЛПХ 2008-17 ЛПХ 2009-18 ЛПХ 2010-19 ЛПХ 2011-20 ЛПХ 2012-21 ЛПХ Информирование населения о возможности субсидирования процентной ставки по кредиту на развитие ЛПХ при условии его целевого использования Согласование сроков проведения ветосмотров домашнего скота, информирование населения. | Увеличение объема производства, создание рабочих мест. | ВС -1450 ВС- 1540 ВС- 1650 ВС- 1800 ВС- 1900 ВС- 2000 |
| 24 | Реализация инвестиционных проектов по развитию КФХ | Круглова Ф.Ю. | 2007 | КФХ «Кругловой Ф.Ю.» д.Вавиловка Приобретение основных средств: - трактор МТЗ-80 - прицепной инвентарь | Увеличение объема производства, увеличение поступлений в бюджет, создание рабочих мест. | ОБ – 300 |
|  |  |  | 2008 2009 2010 2011 2012 | - закуп коров , доведение их числа до 10 голов к 2012г - закуп молодняка КРС с целью формирования стада |  | ВС-80 ВС-80 ВС-80 ВС-80 ВС- 80 |
|  |  |  | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Строительство животноводческих помещений |  | ВС-150 ВС-150 ВС-60 ВС- 60 ВС- 60 ВС- 60 |
|  |  | Набеев В.А. | 2007 | КФХ «Набеев В.А.» д. Сухое Регистрация КФХ Приобретение инкубаторов 2 шт на 180 яиц 2 шт на 250 яиц Приобретение цыплят, кур несушек. | Обеспечение населения молодняком птицы | ВС – 300 ВС-64,8 |
|  |  |  | 2007 2008 2009 2010 2008 2008 | Ремонт и оборудование помещения для инкубатора Подключение к ЛЭП Приобретение пилорамы |  | ВС - 50 ВС-150 ВС-150 ВС-150 ВС-280 ВС- 100 |
| 25 | Реализация инвестиционных проектов в области лесозаготовки и лесопереработки | Мищенко В.В. | 2007 2008 2011 | Регистрация КФХ «Мищенко В.В.» д.Вавиловка Приобретение автомобиля «КАМАЗ» Приобретение КУН Приобретение автомобиля «КАМАЗ» | Увеличение объемов продукции лесопереработки, создание новых рабочих мест | ВС – 250 ВС- 100 ВС- 500 |
|  |  | Чепкасов Е.А. | 2008 2008 2010 | Регистрация КФХ «Чепкасов Е.А.» д.Вавиловка Приобретение трактора с КУН Приобретение автомобиля «КАМАЗ» |  | ВС- 250 ВС- 450 |
|  |  | Якушкин С.Е. | 2008 2008 2009 | Регистрация КФХ «Якушкин С.Е.» д.Вавиловка Приобретение КУН Приобретение пилорамы |  | ВС- 100 ВС- 120 |
|  |  | Криворог А.А. | 2008 2008 2010 | Регистрация КФХ«Криворог А.А.» д.Вавиловка Приобретение строительных материалов Приобретение пилорамы |  | ВС- 50 ВС- 100 |
| Направление 3. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Повышение социальной и политической активности населения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Повышение социальной активности населения | Управделами СП | 2008 2010 | Организация и проведение выборов органов общественного самоуправления д.Сухое д.Вавиловка Подготовка рекомендаций и проектов решений органов общественного самоуправления, регламентирующих порядок созыва и проведения сходов граждан, оформления принятых решений | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения | 0 |
| 27 | Развитие форм социального партнёрства с предприятиями | Глава поселения | 2008-2012 | Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, социальном партнерстве Привлечение предприятий и предпринимателей к работе по благоустройству населённых пунктов в месте расположения их производственных участков, проживания работников, участию в финансировании отдельных социальных проектов поселений | Создание системы партнерских отношений | 0 |
| 28 | Закрепление специалистов в сельской местности | Глава поселения | 2007-2012 | Работа с выпускниками средней школы по получению ими необходимых поселению специальностей, в том числе за счет бюджетного финансирования | Омоложение кадрового состава специалистов | 0 |
| 29 | Повышение роли общеобразовательной школы в развитии общественной и политической активности населения | Администрация СП, МОУ «Вавиловская СОШ» | 2007-2012 | Содействие развитию форм ученического управления СОШ Активизация деятельности межшкольного ученического парламента Активизация участия в работе общественной организации «Сибирская жемчужина» | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, обретение навыков реализации общественного самоуправления. | 0 |
|  |  | Администрация СП, МОУ «Вавиловская СОШ» | 2008 | Содействие открытию на базе СОШ центра гражданских инициатив |  |  |
| Приоритет 3.2. Повышение эффективности работы исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | Глава поселения управ. делами, специалисты администрации поселения | 2007-2012 | Выпуск стенной печати «Информационный листок» и радиогазеты 1 раз в месяц Выявление актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населённых пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчётов, встреч и иных мероприятий. Разработка и реализация мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населённых пунктов. Организация контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития поселения Отчёт Главы сельского поселения о ходе реализации ПСЭР сельского поселения Установка в д.Сухое и с.Подольск информационных стендов, обеспечение регулярного обновления информации | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления | 0 |
| 31 | Создание системы муниципальной статистики | Специалисты ПСП | 2008-2012 | Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Формирование муниципального паспорта сельского поселения | Исполнение полномочий сельского поселения | 0 |
| 32 | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления | Глава, специалисты ПСП | 2008-2012 | Определение целей и задач развития сельского поселения, увязанных со стратегическими целями и задачами развития муниципального района |  | 0 |
| 33 | Совершенствование системы «обратной связи» органов местного самоуправления и населения | Глава поселения Управ. делами администрации поселения | 2007-2012 | Планирование и организация отчётов и встреч депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления с населением Организация в каждом населённом пункте личного приёма граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления с обязательным информированием населения о времени и месте приёма | Развитие инициатив населения в решении вопросов местного значения | 0 |
| 34 | Расширение сфер использования программно-целевого управления | Глава поселения | Постоянно 2008 | Участие в реализации областных целевых программ: «Здоровое поколение» «Социальное развитие села Томской области» «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области» «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» «Питьевая вода Томской области» «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» «Развитие малого предпринимательства в Томской области» «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области» «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области» «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области» «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области» Участие в реализации районных целевых программ: Развитие малого предпринимательства в МО «Бакчарский район» на 2008-2010 гг. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образовании на 2006-2010 гг. в разрезе сельских поселений. Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории МО «Бакчарский район» на 2004-2010 гг.- О мерах муниципальной поддержки кадрового обеспечения предприятий АПК Бакчарского района О переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда Программа профилактики правонарушений в МО «Бакчарский район» на 2007-2009 гг. Разработка и реализация собственных целевых программ: - ликвидации ветхого и аварийного жилья - модернизации объектов ЖКХ - развития ЛПХ | Привлечение дополнительных средств, повышение эффективности использования собственного бюджета | 0 |
| 35 | Подготовка специалистов для органов муниципального самоуправления | Глава поселения | 2007-2012 | Анализ уровня квалификации работающего состава органов муниципального самоуправления Планирование мероприятий по формам обучения работающего персонала, подготовки кадрового резерва Участие в проводимых в райцентре тематических обучающих семинарах для работников Администраций поселений | Обеспечение высокопрофессионального кадрового состава муниципальных органов управления | 0 |
| 36 | Применение новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Глава поселения, управ. делами Администрации поселения | 2008-2012 | Утверждение квалификационных требований к ключевым муниципальным служащим в соответствие с системой управления по целям (результатам) Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой | Стимулирование квалификационного роста административных работников | 0 |
| 37 | Изменение схемы управления общественными финансами | Глава поселения | 2008-2012 | Внедрение механизмов финансирования, ориентированных на результат | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 0 |
| 38 | Внедрение системы контрольных показателей для оценки деятельности администрации поселения | Глава поселения | 2008-2012 | Утверждение перечней контрольных показателей результативности деятельности администрации . Обеспечение своевременности подготовки отчётных данных | Повышение эффективности работы администрации | 0 |
|  | Итого |  | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |  |  | 8326,5 17269 33384 12945,3 5757 3288 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 80970,1 |

*ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

РБ – районный бюджет

БП – бюджет поселения

ВС – средства предприятий, организаций, кредитные ресурсы